## Sheet1
| <NAZW ZESPOŁU> | Sprint | 1
ID | Oceniany element | Max. liczba punktów | Punkty zdobyte przez zespół | Informacje dodatkowe - należy zamienić tekst objaśnienia na wymagane informacje zgodnie z opisem
1 | Kod jest pod kontrolą systemu zarządzania wersjami (repozytorium jest publiczne, a link umieszczony na Wiki w Redmine) | 20 | 20 | https://github.com/Surdol/InzynieriaOprogramowaniaCzarnaGrupa
2 | Kod określający inkrement produktu jest oznaczony w repozytorium (tag) | 10 | 10 | 1.1 ( Szczupak król wód)
3 | Aplikacja buduje się w sposób automatyczny (kompilacja, stworzenie paczki do dystrybucji) | 30 | 30 | poprzez jenkinsa
4.1 | Utworzono środowisko ciągłej integracji na komputerach członków zespołu (serwer CI reaguje na zmiany w repozytorium kodu i uruchamia proces budowania) | 40 | 40 | jenkins polibudy, branch master po kazdym commicie się buduje
4.2 | Utworzono centralny (dostępny dla wszytkich członków zespołu) serwer CI | 30 | 30 | tak
5.1 | Dokumentacja generuje się w sposób automatyczny podczas budowy oprogramowania | 10 | 10 | tak
5.2 | Przynajmniej 1 klasa / interfejs posiada pełną dokumentację techniczną* (javadoc, itp.) | 20 | 20 | MainStory
5.3 | Przynajmniej 3 klasy / interfejsy posiadają pełną dokumentację techniczną* (javadoc, itp.) | 5 | 5 | Nazwa klasy / klas
6.1 | Zaprojektowano model klas z wykorzystaniem diagramu klas UML i umieszczono go w repozytorium lub na wiki projektu | 30 | 30 | https://github.com/Surdol/InzynieriaOprogramowaniaCzarnaGrupa/blob/master/uml.png
7.1 | Stworzono min. 1 klasę testującą i 5 metod testujących** | 65 | 65 | klasa mainstory test
1.1 | Stworzono features dla elementów rejestru produktu | 0 | 0
1.2 | Uszeregowano rejestr produktu według ważności | 0 | 0
2.1 | Utworzono wersję oznaczająco sprint w narzędziu Redmine | 20 | 0
2.2 | Dodano link do strony Wiki projektu przenoszący do widoku rejestru sprintu (widok Agile z ustawionymi filtrami dla sprintu) | 10 | 10
2.3 | Przeniesiono do rejestru sprintu elementy rej. produktu (features), które mają być zrealizowane w sprincie | 20 | 20
2.4 | Dodano zadania do poszczególnych elementów rej. produktu realizowanych w sprincie | 30 | 0
1 | Inkrement zawiera implementację przynajmniej 2 el. z rejestru produktu | 40 | 40 | tak
2 | Inkrement zawiera implementację przynajmniej 4 el. z rejestru produktu | 20 | 0
330
412